Buổi 1: Tuần 4 (30/9/2025)

Thành viên tham gia: Đầy đủ

Hình thức: Offline

Nội dung họp & Phân công nhiệm vụ :

- Gặp mặt, thông nhất thời gian và địa điểm họp hàng tuần (D8-802 – T3)

- Thảo luận về nội dung đề tài và các yêu cầu project GV đưa ra

- Phân tích, đánh thứ tự ưu tiên các yêu cầu

- Phân tích, thảo luận, phản biện, đưa ra giải pháp sơ bộ cho bài toán (các thành phần mạng, Topology, giải pháp triển khai thực tế,…)

- Nội dung triển khai cho cả kỳ

| Nội dung | Kết quả đầu ra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Tìm hiểu về các công nghệ không dây phù hợp yêu cầu bài toán | Word, Slide – Cá nhân | Tất cả |
| Tìm hiểu, so sánh, đề xuất các thiết bị, module | Word– Nội bộ | Tú |
| Tìm hiểu, lựa chọn hướng triển khai thực tế (Topology, Sequence diagram) | Word – Nội bộ | Hải, Kiên |
| Grantt chart, quản lý vật tư | Grantt chart | Hải |

- Phân chia nhiệm vụ

- Hoàn thành Assign 1 (Cá nhân) – Deadline Teams 6/10/2025

Buổi 2: Tuần 5 (7/10/2025)

Thành viên tham gia: Đầy đủ

Hình thức: Offline

Nội dung họp & Phân công nhiệm vụ :

- Trình bày, phản biện nội bộ; chốt chọn giải pháp triển khai (LoRa)

- Phần cứng, thiết bị (MCU, module cảm biến, module truyền thông)

- Sơ đồ khối các node và gateway

- Kiến trúc mạng (Topology? Triển khai thực tế? Phương án truyền tin và routing?)

- Chốt danh sách thiết bị đợt 1, đặt hàng (dự kiến về trong tuần)

- Phân công tìm hiểu, test thử thiết bị, module

- Phân công tìm hiểu chi tiết các công nghệ RF, sửa lại slide chung

| Nội dung | Kết quả đầu ra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Tìm hiểu về các công nghệ BLE, Zigbee | Word – Cá nhân | Tú |
| Tìm hiểu về các công nghệ Wi-Fi, Nb-IoT | Word– Nội bộ | Kiên |
| Tìm hiểu về các công nghệ LoRa, LTE-A | Word – Nội bộ | Hải |
| Sửa slide Assign 1 | Slide PPT | Tú |

Buổi 3: Tuần 6 (14/10/2025)

Thành viên tham gia: Đầy đủ

Hình thức: Offline

Nội dung họp & Phân công nhiệm vụ :

- Bàn giao module thiết bị (STM32F103C8T6, SX1278)

- Small training/tutorial (nội bộ) – PCB, STM32-CubeIDE

- Lên kế hoạch chia thiết bị, phân công nghiên cứu, test thử module

- Lên câu hỏi phản biện nhóm 21

| Nội dung | Kết quả đầu ra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Tìm hiểu, Test kiểm, viết driver cho module LoRa SX1278 | Tutorial (Nội bộ) | Hải |
| Tìm hiểu, Test kiểm module nhiệt độ, độ ẩm DHT22, que đo độ ẩm đất | Tutorial (Nội bộ) | Tú |
| Lên câu hỏi, phản biện nhóm 21 | Word – Nội bộ | Kiên |

Buổi 4: Tuần 8 (27/10/2025)

Thành viên tham gia: Đầy đủ

Hình thức: Offline

Nội dung họp & Phân công nhiệm vụ :

- Báo cáo kết quả thử nghiệm cảm biến, module (nội bộ), Demo LoRa SX1278 (truyền/nhận 2 node)

- Chỉnh sửa lại đề cương (do vấn đề liên quan tới hạn chế công nghệ LoRa và đảm bảo mục tiêu tiết kiệm năng lượng). -> Đã chốt, thống nhất chỉnh sửa lại kiến trúc mạng, luồng hoạt động hệ thống

- Chốt danh sách thiết bị đợt 2

- Bàn giao thiết bị, phân công test

- Hoàn thành slide Asign 1 (deadline Teams 31/10)

- Kế hoạch báo cáo Word và slide GK (Dự kiến 10/11, deadline Teams 18/11)

  - Sườn báo cáo Word và Slide

  - Phân chia nội dung hoàn thành báo cáo

| Nội dung | Kết quả đầu ra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành slide Asign 1 | Slide | Tú |
| Word – chương 1, 2 | Word (Nội bộ) | Kiên |
| Word – chương 3 | Word (Nội bộ) | Tú |
| Word – chương 4 | Word (Nội bộ) | Hải |
| Tổng hợp báo cáo + Slide | Word + Slide | Tất cả |
| Chỉnh sửa cập nhật Grantt chart | Grantt chart | Hải |

Buổi 6: Tuần 10 (11/11/2025)

- Thành viên tham gia: Đầy đủ

- Hình thức: Offline

- Nội dung họp & Phân công nhiệm vụ:

  - Tổng kết và rút kinh nghiệm sau đợt báo cáo Giữa kỳ (Midterm).

  - Thống nhất chuyển sang giai đoạn phát triển phần cứng chuyên sâu (Thiết kế PCB) và Firmware.

  - Chốt sơ đồ nguyên lý (Schematic) cho Sensor Node và Gateway.

  - Thảo luận chi tiết về giải pháp nguồn (Pin, mạch sạc) để tối ưu hóa năng lượng.

  - Phân công nhiệm vụ thiết kế mạch và viết code cơ bản.

| Nội dung | Kết quả đầu ra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế Schematic (Sensor Node, Gateway) trên Altium | File Altium (Schematic) | Tú |
| Viết Firmware cơ bản đọc cảm biến, test nguồn | Code C/C++ (Git commit) | Tú |
| Viết Firmware khung sườn cho Gateway và Relay | Code C/C++ (Git commit) | Hải, Kiên |
| Tìm hiểu, thiết kế giao diện phần mềm (Software) | Bản thảo giao diện (Mockup) | Kiên |

Buổi 7: Tuần 11 (18/11/2025)

- Thành viên tham gia: Đầy đủ

- Hình thức: Offline

- Nội dung họp & Phân công nhiệm vụ:

  - Review và chốt thiết kế PCB (Layout) trước khi đặt mạch in.

  - Kiểm tra tiến độ Firmware: Các chế độ hoạt động (Sleep mode, Wake-up) của STM32.

  - Thống nhất giao thức truyền thông giữa các Node (Cấu trúc gói tin, cơ chế gửi/nhận lại).

  - Lên kế hoạch mua linh kiện dán/hàn bổ sung.

| Nội dung | Kết quả đầu ra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện Layout PCB, xuất Gerber gửi đặt mạch | File Gerber + Bill đặt hàng | Tú |
| Code giao thức truyền thông LoRa (Relay logic) | Code C/C++ (Thư viện) | Hải |
| Thiết kế Database và API cho phần mềm quản lý | Database Schema | Kiên |
| Test kịch bản chuyển chế độ (Sleep/Run) trên Breadboard | Báo cáo test nội bộ | Tú, Hải |

Buổi 8: Tuần 12 (25/11/2025)

- Thành viên tham gia: Đầy đủ

- Hình thức: Offline

- Nội dung họp & Phân công nhiệm vụ:

  - Trong thời gian chờ mạch PCB về: Tập trung hoàn thiện phần mềm (Software).

  - Demo tính năng kết nối và quản lý thiết bị trên máy tính (Local).

  - Xử lý các vấn đề phát sinh khi test Firmware trên mạch test (Breadboard).

  - Chuẩn bị công cụ, vật tư để hàn mạch vào tuần sau.

| Nội dung | Kết quả đầu ra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng App/Web Local: Kết nối & Quản lý thiết bị | Software (Demo v1) | Kiên |
| Tối ưu Firmware: Xử lý lỗi mất kết nối, thêm bớt node | Code C/C++ | Hải, Tú |
| Chuẩn bị linh kiện, mỏ hàn, thiết bị đo cho tuần sau | Vật tư sẵn sàng | Tú |
| Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm sơ bộ | Word - Nội bộ | Kiên |

Buổi 9: Tuần 13 (02/12/2025)

- Thành viên tham gia: Đầy đủ

- Hình thức: Offline

- Nội dung họp & Phân công nhiệm vụ:

  - Nhận mạch PCB, kiểm tra chất lượng mạch in.

  - Tiến hành hàn linh kiện cho các mạch Sensor Node và Gateway.

  - Kiểm tra thông mạch, kiểm tra nguồn (Test board) sau khi hàn.

  - Nạp code test cơ bản để kiểm tra hoạt động của vi điều khiển và các module trên PCB mới.

| Nội dung | Kết quả đầu ra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Hàn linh kiện hoàn chỉnh (Sensor Node, Gateway) | Mạch phần cứng hoàn thiện | Tú (Chính), Cả nhóm |
| Test nguồn, test short-circuit (ngắn mạch) | Báo cáo test nhanh | Tú |
| Nạp Firmware test LED, Button, LoRa trên PCB | Video/Hình ảnh xác nhận | Hải |
| Cập nhật tiến độ Software: Hiển thị biểu đồ dữ liệu | Software (Update UI) | Kiên |

Buổi 10: Tuần 14 (09/12/2025)

- Thành viên tham gia: Đầy đủ

- Hình thức: Offline

- Nội dung họp & Phân công nhiệm vụ:

  - Đánh giá tổng thể phần cứng sau khi hoàn thiện hàn lắp.

  - Bắt đầu giai đoạn "Testing & Demonstration" (Kiểm thử hệ thống).

  - Thử nghiệm đo đạc cảm biến thực tế và so sánh dữ liệu.

  - Thử nghiệm độ ổn định của việc gửi dữ liệu từ Node về Gateway trên phần cứng thật.

  - Lên kịch bản quay video demo cho báo cáo cuối kỳ.

| Nội dung | Kết quả đầu ra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Thử nghiệm cảm biến (Nhiệt độ, độ ẩm) trên PCB | File Excel số liệu | Tú |
| Thử nghiệm truyền thông dữ liệu liên tục (Stress test) | Log file hệ thống | Hải |
| Tích hợp Hardware và Software (System Integration) | Hệ thống chạy đồng bộ | Kiên, Hải |
| Đóng gói sản phẩm (Vỏ hộp, gá lắp) | Sản phẩm mẫu (Prototype) | Cả nhóm |

Buổi 11: Tuần 15 (16/12/2025)

- Thành viên tham gia: Đầy đủ

- Hình thức: Offline (Họp khẩn cấp)

- Nội dung họp & Phân công nhiệm vụ:

  - Báo cáo sự cố: Mạch PCB đặt về sau khi hàn linh kiện đã không hoạt động. Kiểm tra thấy lỗi sai Footprint nghiêm trọng và chập layer bên trong (không thể câu dây sửa chữa).

  - Thảo luận phương án: Thời gian đặt lại mạch mất 2 tuần (quá hạn deadline thử nghiệm ). Thống nhất hủy bỏ phương án PCB in.

  - Quyết định: Chuyển sang phương án dùng Mạch đục lỗ (Perfboard) và đi dây thủ công để đảm bảo kịp tiến độ bảo vệ.

  - Phân công mua vật tư mới (board lỗ, dây câu, domino) và vẽ lại sơ đồ đi dây tối giản nhất có thể.

| Nội dung | Kết quả đầu ra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Mua vật tư: Board đục lỗ, dây điện, header | Vật tư sẵn sàng | Tú |
| Vẽ lại sơ đồ bố trí linh kiện trên board lỗ (Layout tay) | Bản vẽ nháp trên giấy/Excel | Tú, Hải |
| Tháo linh kiện đắt tiền (LoRa, MCU) từ mạch in hỏng | Linh kiện thu hồi | Kiên |
| Cập nhật lại Work Plan: Đẩy tiến độ phần cứng chậm lại 1 tuần | Work Plan update | Kiên |

Buổi 12: Tuần 16 (23/12/2025)

- Thành viên tham gia: Đầy đủ

- Hình thức: Offline (Tập trung tại phòng trọ để hàn mạch)

- Nội dung họp & Phân công nhiệm vụ:

  - Triển khai thi công: Tập trung toàn lực hàn mạch đục lỗ cho 1 Gateway và 2 Sensor Node.

  - Khó khăn: Việc đi dây thủ công (wiring) tốn nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn. Cần kiểm tra thông mạch liên tục sau mỗi đường hàn.

  - Trong khi Tú và Kiên hàn mạch, Hải rà soát lại Code để remap (ánh xạ) lại các chân GPIO, vì sơ đồ trên mạch đục lỗ phải thay đổi so với thiết kế PCB cũ để thuận tiện đi dây.

  - Test nhanh từng khối (Nguồn -> MCU -> LoRa) ngay trên mạch đục lỗ khi vừa hàn xong.

| Nội dung | Kết quả đầu ra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Hàn hoàn thiện mạch Gateway (Board lỗ) | Mạch Gateway chạy | Tú |
| Hàn hoàn thiện mạch Sensor Node (Board lỗ) | Mạch Node chạy | Kiên, Tú |
| Sửa đổi Firmware theo sơ đồ chân mới | Code bản update | Hải |
| Kiểm tra tín hiệu, chống nhiễu cho dây câu | Mạch ổn định | Tất cả |

Buổi 13: Tuần 17 (30/12/2025)

- Thành viên tham gia: Đầy đủ

- Hình thức: Offline

- Nội dung họp & Phân công nhiệm vụ:

  - Mạch đục lỗ đã hoạt động ổn định. Bắt đầu giai đoạn "Testing & Demonstration" muộn hơn dự kiến .

  - Vì mạch đục lỗ nhìn khá rối và thiếu thẩm mỹ, nhóm quyết định quay video demo ngay lập tức khi hệ thống hoạt động tốt để làm minh chứng chắc chắn .

  - Thực hiện các bài test: Đo nhiệt độ/độ ẩm, gửi về Gateway, hiển thị lên App .

  - Viết báo cáo cuối kỳ: Cập nhật lại phần "Thiết kế phần cứng" -> Giải trình lý do sử dụng mạch đục lỗ (do sự cố khách quan) và nhấn mạnh vào kết quả hoạt động thực tế thay vì hình thức.

| Nội dung | Kết quả đầu ra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quay video Demo tính năng hệ thống (Cận cảnh mạch chạy) | Video Demo Final | Kiên, Hải |
| Thu thập số liệu đo đạc từ mạch đục lỗ | Số liệu Excel | Tú |
| Hoàn thiện báo cáo Word (Sửa lại chương Phần cứng) | Báo cáo Final | Kiên |
| Thiết kế Slide (Chụp ảnh mạch đục lỗ nhưng chú thích rõ các khối) | Slide PPT | Tú |

Buổi 14: Tuần 18 (06/01/2026)

- Thành viên tham gia: Đầy đủ

- Hình thức: Offline

- Nội dung họp & Phân công nhiệm vụ:

  - Đóng gói sản phẩm: Cố định mạch đục lỗ vào hộp nhựa/đế mica thật chắc chắn (dùng keo nến, ốc vít) để che đi phần dây câu lộn xộn phía dưới và tránh đứt dây khi di chuyển lên trường.

  - Rà soát lại toàn bộ hồ sơ, video, slide trước khi nộp .

  - Chuẩn bị kịch bản bảo vệ:

    - Thừa nhận sự cố PCB như một bài học kinh nghiệm (Lesson Learned) về quản lý rủi ro.

    - Chứng minh hệ thống vẫn đáp ứng đủ yêu cầu chức năng dù phần cứng làm thủ công.

  - Tổng kết nhóm, đánh giá mức độ đóng góp (Tú và Kiên được đánh giá cao phần nỗ lực hàn mạch thủ công cứu team).

| Nội dung | Kết quả đầu ra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Nộp bài lên hệ thống (Submit) | Xác nhận nộp bài | Nhóm trưởng (Kiên) |
| Kiểm tra pin, sạc đầy đủ cho thiết bị trước giờ G | Thiết bị sẵn sàng | Tú |
| Tổng kết, đánh giá thành viên (Peer Review) | Biên bản đánh giá | Tất cả |
| Bảo vệ đồ án cuối kỳ | Hoàn thành môn học | Tất cả |