## Work Plan
21/8
| Task | Output | Responsible | Status | Weeks
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Documentation & Reporting
1.1 | Quản lý nhóm | Word + Excel | ALL | Completed | [24 empty] | : Đã hoàn thiện | bar: Weeks 3 to Weeks 21
1.1.1 | Nhật kí họp nhóm | Word | Hải | Completed | [24 empty] | : Trong quá trình thực hiện | bar: Weeks 5 to Weeks 21
1.1.2 | Quản lý vật tư | Excel | Tú | Completed | [24 empty] | : Quá tiến độ | bar: Weeks 5 to Weeks 21
1.1.3 | Work Plan | Excel | Kiên | Completed | [24 empty] | : Cập nhật liên tục, không deadline | bar: Weeks 5 to Weeks 21
1.2 | Assignment 1 (Cá nhân) | Assign 1 (Teams) | ALL | Completed | bar: Weeks 3 to Weeks 4
1.2.1 | Tìm hiểu về các công nghệ không dây | Word + PowerPoint | ALL | Completed | bar: Weeks 3 to Weeks 4
1.2.2 | Tìm hiểu, so sánh, đề xuất các thiết bị, module | Word (Nội bộ) | Tú | Completed | bar: Weeks 3 to Weeks 4
1.2.3 | Tìm hiểu, lựa chọn hướng triển khai thực tế | Word (Nội bộ) | Kiên | Completed | bar: Weeks 3 to Weeks 4
1.2.4 | Quản lý vật tư | Excel | Hải | Completed | bar: Weeks 3 to Weeks 4
1.2.5 | Grantt chart | Excel | Kiên | Completed | bar: Weeks 3 to Weeks 4
1.3 | Slide Assign 1 | PowerPoint | ALL | Completed | bar: Weeks 5 to Weeks 8
1.3.1 | Tìm hiểu về các công nghệ BLE, Zigbee | Word (Nội bộ) | Tú | Completed | bar: Weeks 5 to Weeks 7
1.3.2 | Tìm hiểu về các công nghệ Wi-Fi, Nb-IoT | Word (Nội bộ) | Kiên | Completed | bar: Weeks 5 to Weeks 7
1.3.3 | Tìm hiểu về các công nghệ LoRa, LTE-A | Word (Nội bộ) | Hải | Completed | bar: Weeks 5 to Weeks 7
1.3.4 | Sửa slide Assign 1 | PowerPoint | Tú | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 8
1.3.5 | Lên câu hỏi, phản biện nhóm 21 | Word (Nội bộ) | Kiên | Completed | bar: Weeks 6
1.4 | Midterm Report | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 10
1.4.1 | Khung Word + Chương 1 + Chương 2 | Word | Kiên | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 8
1.4.2 | Chương 3 | Word | Tú | Completed | bar: Weeks 8 to Weeks 10
1.4.3 | Chương 4 | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 8 to Weeks 10
1.4.4 | Chương 5 | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 8 to Weeks 18
1.4.5 | Chương 6 | Word | Kiên | Completed | bar: Weeks 8 to Weeks 18
1.4.5 | Chương 7 | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 8 to Weeks 18
1.4.2 | Chương 8 | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 8 to Weeks 19
1.5 | Midterm Slide | PowerPoint | ALL | Completed | bar: Weeks 8 to Weeks 10
2 | Hardware
2.1 | Lựa chọn linh kiện | Word (Nội bộ) | ALL | Completed | [24 empty] | : Đã hoàn thiện | bar: Weeks 4 to Weeks 5
2.1.1 | Phân tích yêu cầu bài toán | Họp nội bộ | Kiên | Completed | [24 empty] | : Trong quá trình thực hiện | bar: Weeks 4 to Weeks 5
2.1.2 | Lựa chọn cảm biến đo nhiệt độ | Word (Nội bộ) | Tú | Completed | [24 empty] | : Quá tiến độ | bar: Weeks 4 to Weeks 5
2.1.3 | Lựa chọn cảm biến đo độ ẩm | Word (Nội bộ) | Tú | Completed | [24 empty] | : Cập nhật liên tục, không deadline | bar: Weeks 4 to Weeks 5
2.1.4 | Lựa chọn cảm biến đo độ ẩm đất | Word (Nội bộ) | Tú | Completed | bar: Weeks 4 to Weeks 5
2.1.5 | Lựa chọn công nghệ/Module truyền thông | Word (Nội bộ) | Hải | Completed | bar: Weeks 4 to Weeks 5
2.1.6 | Lựa chọn MCU sensor node | Word (Nội bộ) | Hải | Completed | bar: Weeks 4 to Weeks 5
2.1.7 | Lựa chọn MCU gateway | Word (Nội bộ) | Hải | Completed | bar: Weeks 4 to Weeks 5
2.1.8 | Lựa chọn phương án nguồn sensor node | Word (Nội bộ) | Tú | Completed | bar: Weeks 4 to Weeks 5
2.2 | Kiểm thử linh kiện, đánh giá yêu cầu | Word (Nội bộ) | ALL | Completed | bar: Weeks 6 to Weeks 9
2.2.1 | Kiểm thử Module DHT22 | Word (Nội bộ) | Tú | Completed | bar: Weeks 6 to Weeks 7
2.2.2 | Kiểm thử Que đo độ ẩm đất, mạch chuyển đổi | Word (Nội bộ) | Tú | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 8
2.2.3 | Kiểm thử Module LoRa SX1278 | Word (Nội bộ) | Hải | Completed | bar: Weeks 6 to Weeks 9
2.2.4 | Kiểm thử MCU STM32F103C8T6 | Word (Nội bộ) | Hải | Completed | bar: Weeks 6 to Weeks 9
2.3 | Test chạy mạch cắm dây Breadboard | Word (Nội bộ) | ALL | Completed | bar: Weeks 10 to Weeks 12
2.3.1 | Test tính năng đo đạc | Word (Nội bộ) | Tú | Completed | bar: Weeks 10
2.3.2 | Test tính năng truyền thông | Word (Nội bộ) | Hải | Completed | bar: Weeks 10
2.3.3 | Test các chế độ / chuyển đổi chế độ | Word (Nội bộ) | ALL | Completed | bar: Weeks 11
2.3.4 | Test tổng thể, đánh giá tổng quát | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 12
2.4 | Test nguồn hệ thống | Word (Nội bộ) | Tú | Completed | bar: Weeks 11 to Weeks 14
2.4.1 | Test độ ổn định của nguồn | Word (Nội bộ) | Tú | Completed | bar: Weeks 11
2.4.2 | Đánh giá mức tiêu thụ, tuổi thọ pin | Word (Nội bộ) | Tú | Completed | bar: Weeks 12
2.4.3 | Hiệu chỉnh / tối ưu nguồn | Word (Nội bộ) | Tú | Completed | bar: Weeks 13 to Weeks 14
2.5 | PCB | Altium | ALL | Overdue | bar: Weeks 13 to Weeks 20
2.5.1 | Schematic | Altium | Tú | Completed | bar: Weeks 13
2.5.2 | PCB / Đặt mạch | Altium | Tú | Completed | bar: Weeks 14 to Weeks 16
2.5.3 | Hàn linh kiện | Altium | Tú | Completed | bar: Weeks 17
2.5.4 | Test thông mạch, đánh giá tổng quát | Altium | ALL | Overdue | bar: Weeks 17 to Weeks 20
2.6 | Đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh | Prototype | ALL | Completed | bar: Weeks 18
2.6.1 | Đóng gói, lắp đặt sensor node | Prototype | ALL | Completed | bar: Weeks 18
2.6.2 | Đóng gói, lắp đặt Gateway | Prototype | ALL | Completed | bar: Weeks 18
3 | Firmware
3.1 | Firmware hỗ trợ kiểm thử cảm biến | C/C++ code + Word | Tú | Completed | [24 empty] | : Đã hoàn thiện | bar: Weeks 6 to Weeks 9
3.1.1 | Firmware STM32 test DHT22 | C/C++ code | Tú | Completed | [24 empty] | : Trong quá trình thực hiện | bar: Weeks 6 to Weeks 7
3.1.2 | Firmware STM32 test qua đo độ ẩm | C/C++ code | Tú | Completed | [24 empty] | : Quá tiến độ | bar: Weeks 7 to Weeks 8
3.1.3 | Tổng hợp/đánh giá | Word | Tú | Completed | [24 empty] | : Cập nhật liên tục, không deadline | bar: Weeks 7 to Weeks 8
3.2 | Firmware hỗ trợ kiểm thử Module LoRa SX1278 | C/C++ code | ALL | Completed | bar: Weeks 6 to Weeks 10
3.2.1 | Firmware test truyền nhận | C/C++ code | Hải | Completed | bar: Weeks 6
3.2.2 | Test truyền nhận với các Spreading Factor | C/C++ code | Hải | Completed | bar: Weeks 7
3.2.3 | Test truyền nhận với các Bandwidth | C/C++ code | Hải | Completed | bar: Weeks 8
3.2.4 | Test truyền nhận với nhiều Module | C/C++ code | Hải | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 8
3.2.5 | Các kịch bản kiểm thử khác | C/C++ code | Kiên | Completed | bar: Weeks 8 to Weeks 10
3.2.6 | Lựa chọn tham số, đánh giá ổn định | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 9 to Weeks 10
3.3 | Firmware test các chế độ STM32 | C/C++ code + Word | ALL | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 11
3.2.1 | Phương án chuyển chế độ 1 | C/C++ code + Word | Hải | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 8
3.2.2 | Phương án chuyển chế độ 2 | C/C++ code + Word | Tú | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 8
3.2.3 | Đánh giá các phương án | Họp nội bộ | ALL | Completed | bar: Weeks 9 to Weeks 10
3.2.4 | Firmware chuyển chế độ sensor node | C/C++ code | Hải | Completed | bar: Weeks 10 to Weeks 11
3.2.5 | Firmware chuyển chế độ gateway | C/C++ code | Tú | Completed | bar: Weeks 10 to Weeks 11
3.4 | Thiết kế phương án truyền thông sensor | Word | Tú | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 18
3.4.1 | Thiết kế phương án chuyển chế độ | Word | Tú | Completed | bar: Weeks 7
3.4.2 | Thiết kế hoạt động mỗi chu kì | Word | Tú | Completed | bar: Weeks 8
3.4.3 | Thiết kế định tuyến luồng thông tin | Word | Tú | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 9
3.4.4 | Thiết kế lưu đồ hoạt động các pha | Word | Tú | Completed | bar: Weeks 9 to Weeks 11
3.4.5 | Thiết kế xử lý lỗi / Thêm bớt node | Word | Tú | Completed | bar: Weeks 12 to Weeks 18
3.5 | Thiết kế phương án truyền thông relay | Word | Hải | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 18
3.5.1 | Thiết kế phương án chuyển chế độ | Word | Hải | Completed | bar: Weeks 7
3.5.2 | Thiết kế hoạt động mỗi chu kì | Word | Hải | Completed | bar: Weeks 8
3.5.3 | Thiết kế định tuyến luồng thông tin | Word | Hải | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 9
3.5.4 | Thiết kế lưu đồ hoạt động các pha | Word | Hải | Completed | bar: Weeks 9 to Weeks 11
3.5.5 | Thiết kế xử lý lỗi / Thêm bớt node | Word | Hải | Completed | bar: Weeks 12 to Weeks 18
3.6 | Thiết kế phương án truyền thông gateway | Word | Kiên | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 18
3.6.1 | Thiết kế hoạt động mỗi chu kì | Word | Kiên | Completed | bar: Weeks 7 to Weeks 8
3.6.2 | Thiết kế định tuyến luồng thông tin | Word | Kiên | Completed | bar: Weeks 8 to Weeks 10
3.6.3 | Thiết kế lưu đồ hoạt động các pha | Word | Kiên | Completed | bar: Weeks 9 to Weeks 11
3.6.4 | Thiết kế xử lý lỗi / Thêm bớt node | Word | Kiên | Completed | bar: Weeks 12 to Weeks 18
3.7 | Firmware sensor node 1 | C/C++ code | ALL | Completed | bar: Weeks 10 to Weeks 12
3.7.1 | Firmware đọc cảm biến | C/C++ code | Tú | Completed | bar: Weeks 10
3.7.2 | Firmware truyền thông | C/C++ code | Hải | Completed | bar: Weeks 10
3.7.3 | Firmware chuyển chế độ | C/C++ code | ALL | Completed | bar: Weeks 11
3.7.4 | Tổng hợp | C/C++ code | ALL | Completed | bar: Weeks 12
3.8 | Firmware relay 1 | C/C++ code | ALL | Completed | bar: Weeks 10 to Weeks 12
3.8.1 | Firmware đọc cảm biến | C/C++ code | Tú | Completed | bar: Weeks 10
3.8.2 | Firmware truyền thông | C/C++ code | Hải | Completed | bar: Weeks 10
3.8.3 | Firmware chuyển chế độ | C/C++ code | ALL | Completed | bar: Weeks 11
3.8.4 | Tổng hợp | C/C++ code | ALL | Completed | bar: Weeks 12
3.9 | Firmware sensor node 2 | C/C++ code | ALL | Completed | bar: Weeks 15 to Weeks 17
3.7.1 | Firmware đọc cảm biến | C/C++ code |  | Completed | bar: Weeks 15
3.7.2 | Firmware truyền thông | C/C++ code |  | Completed | bar: Weeks 15
3.7.3 | Firmware chuyển chế độ | C/C++ code |  | Completed | bar: Weeks 16
3.7.4 | Tổng hợp | C/C++ code |  | Completed | bar: Weeks 17
3.1O | Firmware relay 2 | C/C++ code | ALL | Completed | bar: Weeks 15 to Weeks 17
3.8.1 | Firmware đọc cảm biến | C/C++ code |  | Completed | bar: Weeks 15
3.8.2 | Firmware truyền thông | C/C++ code |  | Completed | bar: Weeks 15
3.8.3 | Firmware chuyển chế độ | C/C++ code |  | Completed | bar: Weeks 16
3.8.4 | Tổng hợp | C/C++ code |  | Completed | bar: Weeks 17
3.22 | Firmware gateway | C/C++ code | ALL | Completed | bar: Weeks 13 to Weeks 14
4 | Software
4.1 | Kết nối & Quản lý thiết bị (Local) |  | Kiên | Completed | [24 empty] | : Đã hoàn thiện | bar: Weeks 10 to Weeks 16
: Trong quá trình thực hiện
: Quá tiến độ
: Cập nhật liên tục, không deadline
4.2 | Thu thập & Lưu trữ dữ liệu (Local) |  | Kiên | Completed | bar: Weeks 13 to Weeks 17
4.3 | Phân tích & Xử lý dữ liệu (Local) |  | Kiên | Completed | bar: Weeks 13 to Weeks 18
4.4 | Giao diện người dùng & Bảng điều khiển (Cloud) |  | Kiên | Completed | bar: Weeks 17 to Weeks 19
5 | Testing & Demonstration
5.1 | Thử nghiệm cảm biến | Word + Video | Tú | Completed | [24 empty] | : Đã hoàn thiện | bar: Weeks 8 to Weeks 9
5.1.1 | Lên kịch bản, chỉ tiêu, phương pháp | Word | Tú | Completed | [24 empty] | : Trong quá trình thực hiện | bar: Weeks 8
5.1.2 | Tiến hành thử nghiệm | Video | Tú | Completed | [24 empty] | : Quá tiến độ | bar: Weeks 9
5.1.3 | Ghi chép kết quả, đánh giá | Word | Tú | Completed | [24 empty] | : Cập nhật liên tục, không deadline | bar: Weeks 9
5.2 | Thử nghiệm khối nguồn/pin | Word + Video | Kiên | Completed | bar: Weeks 10 to Weeks 11
5.2.1 | Lên kịch bản, chỉ tiêu, phương pháp | Word | Kiên | Completed | bar: Weeks 10
5.2.2 | Tiến hành thử nghiệm | Video | Kiên | Completed | bar: Weeks 11
5.2.3 | Ghi chép kết quả, đánh giá | Word | Kiên | Completed | bar: Weeks 11
5.3 | Thử nghiệm truyền thông dữ liệu ss->gw | Word + Video | ALL | Completed | bar: Weeks 12 to Weeks 13
5.3.1 | Lên kịch bản, chỉ tiêu, phương pháp | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 12
5.3.2 | Tiến hành thử nghiệm | Video | ALL | Completed | bar: Weeks 13
5.3.3 | Ghi chép kết quả, đánh giá | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 13
5.4 | Thử nghiệm kết nối thiết bị mới | Word + Video | ALL | Completed | bar: Weeks 14 to Weeks 15
5.4.1 | Lên kịch bản, chỉ tiêu, phương pháp | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 14
5.4.2 | Tiến hành thử nghiệm | Video | ALL | Completed | bar: Weeks 15
5.4.3 | Ghi chép kết quả, đánh giá | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 15
5.5 | Thử nghiệm node lỗi truyền thông | Word + Video | ALL | Completed | bar: Weeks 15 to Weeks 16
5.5.1 | Lên kịch bản, chỉ tiêu, phương pháp | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 15
5.5.2 | Tiến hành thử nghiệm | Video | ALL | Completed | bar: Weeks 16
5.5.3 | Ghi chép kết quả, đánh giá | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 16
5.6 | Thử nghiệm truyền thông dữ liệu gw->sv | Word + Video | ALL | Completed | bar: Weeks 14 to Weeks 15
5.6.1 | Lên kịch bản, chỉ tiêu, phương pháp | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 14
5.6.2 | Tiến hành thử nghiệm | Video | ALL | Completed | bar: Weeks 15
5.6.3 | Ghi chép kết quả, đánh giá | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 15
5.7 | Thử nghiệm chu kỳ thu dữ liệu, cảnh báo | Word + Video | ALL | Completed | bar: Weeks 16 to Weeks 17
5.7.1 | Lên kịch bản, chỉ tiêu, phương pháp | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 16
5.7.2 | Tiến hành thử nghiệm | Video | ALL | Completed | bar: Weeks 17
5.7.3 | Ghi chép kết quả, đánh giá | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 17
5.7 | Thử nghiệm tính năng khác (có thể tách riêng) | Word + Video | ALL | Completed | bar: Weeks 10 to Weeks 22
5.7.1 | Lên kịch bản, chỉ tiêu, phương pháp | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 10 to Weeks 22
5.7.2 | Tiến hành thử nghiệm | Video | ALL | Completed | bar: Weeks 10 to Weeks 22
5.7.3 | Ghi chép kết quả, đánh giá | Word | ALL | Completed
5.7 | Final Demo & báo cáo cuối kì | Word + Video | ALL | Completed | bar: Weeks 10 to Weeks 20
5.7.1 | Lên kịch bản, chỉ tiêu, phương pháp | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 10 to Weeks 17
5.7.2 | Tiến hành thử nghiệm | Video | ALL | Completed | bar: Weeks 18 to Weeks 19
5.7.3 | Ghi chép kết quả, đánh giá | Word | ALL | Completed | bar: Weeks 20

## Codes
Status | Manpower
Not started
In progress | ALL
Completed
Overdue | Hải
Restructuring | Kiên
Tú